**Iepriekšējā dabas aizsardzības plānā (2003.gadā) veikto apsaimniekošanas pasākumu izvērtējums**

| **Nr**  **p.k.** | **Apsaimniekošanas pasākums** | **Plānotais ieviesējs, izpildes indikatori** | **Ieviešanas sekmes un aktualitāte** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A.1. Tūrisma taku izveidošana un labiekārtošana | pašvaldība, LIFE piekrastes projekts | Taka tika uzbūvēta, izmantota (nolietota) un nu ir atjaunota/izbūvēta jauna dabas tūrisma (infrastruktūra Izveidotas un labiekārtotas takas 6247 m garumā līdz 2005. gadam un 5809 m garumā līdz 2007. gadam). 2012.gadā, pamatojoties uz sadarbības līgumu starp Jūrmalas pilsētas domi un AS ”Latvijas valsts meži” tika atjaunota/pārbūvēta taka 850 m garumā dabas parkā (z/g ar kadastra Nr.13000021301). 2016.gadā tika izbūvēta jauna taka posmā no 36.līnijas stāvlaukuma virzienā uz dabas parka A daļu. |
| 2. | A.2. Esošo sabiedrisko tualešu atjaunošana un jaunu tualešu izvietošana | JPD, stāvvietas nomnieks. Līdz 2005. gadam atjaunotas 2 esošās tualetes.  Līdz 2005. gadam uzbūvētas 2 stacionārās tualetes. Līdz 2005. gadam uzstādītas 4 pārvietojamās tualetes. | Izstrādājot un apstiprinot dabas parka individuālos noteikumus (2008) nav veikti ierosinātie robežu precizējumi, paplašinājumi. |
| 3. | A.4. Stāvvietu labiekārtošana un informācijas punktu izveide | stāvvietas dabas parka centrā labiekārtošanai (stāvvietas nomnieks). stāvvietas pie Brīvdabas muzeja labiekārtošanai. stāvvietu pie daudzdzīvokļu mājām un a/s Jūraslīcis ieejas labiekārtošanai. stāvvietas starp Jūrnieku ielu un Bulduru prospektu labiekārtošanai  (JPD, ES Strukturālie fondi | Daļēji realizēts. Aktuāls arī turpmākajā plānošanā. |
| 4. | A.5. Sadzīves atkritumu izvākšana | Dabas parkā nav redzami sadzīves atkritumi, (JPD)  Talku organizēšana sadarbībā ar skolām. | Daļēji tiek realizēts. Aktuāls arī turpmākajā plānošanā. Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa veic regulāru dabas parka teritorijas pludmales un kāpu apsekošanu un pēc vajadzības organizē sadzīves atkritumu savākšanu gan kāpu, gan pludmales teritorijā. |
| 5. | A.6. Ģērbtuvju un vasaras nojumju izveide pludmalē | Pludmalē izvietotas ģērbtuves un vasaras nojumes. Atkarībā no JPD iecerēm. | Daļēji tiek realizēts. Aktuāls arī turpmākajā plānošanā. |
| 6. | A.7. Skatu torņu būve | Līdz 2008. gadam labiekārtota bāka, tajā izveidots skatu tornis, uzcelts skatu tornis Ragakāpā. bākai  kāpai  (JPD, LIFE piekrastes projekts) | Nav realizēts. Pasākums nav aktuāls. |
| 7. | A.8. Ugunskura vietu izveide un apsaimniekošana | Līdz 2010. gadam izveidotas un apsaimniekotas ugunskura vietas. JPD | Nav realizēts, nav bijusi nepieciešamība. |
| 8. | B. 1. Rievainās rozes iznīcināšana | Līdz 2006. gada beigām vismaz 80% no rievainās rozes atradnēm iznīcinātas, neveidojas jaunas audzes. JPD sadarbībā ar VMD | Daļēji realizēts LIFE-Daba projekta ietvaros. Pēdējos gados netiek realizēts. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. |
| 9. | B.2. Vārpainās korintes iznīcināšana | Līdz 2006. gada beigām vismaz 80% no vārpainās korintes atradnēm iznīcinātas, neveidojas jaunas audzes. JPD sadarbībā ar VMD | Notika vairākkārtēja pļaušana. Daļēji realizēts LIFE-Daba projekta ietvaros. Pēdējos gados netiek realizēts. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. |
| 10. | C.1. Nogāžu un taku malu nostiprināšana | Nogāžu erozija neturpinās, takas iekārtotas tā, lai neveicinātu eroziju. Takas neizplešas. JPD, sadarbībā ar Lielrīgas RVP, LIFE projekts. | Nav veikts. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. |
| 11. | C.2. Pameža kopšana | 59., 68. un 69. kvartālā pamežs izkopts, iznīcinātas atvases. JPD, sadarbībā ar VMD | Veikta pameža kopšana 59.; 68. un 69. kvartālā Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. |
| 12. | C.3. Dobumaino koku saglabāšana | Dabas parkā saglabāti dobumainie koki. VMD | Daļēji realizēts. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. |
| 13. | C.4. Veco, nokaltušo priežu un kritalu saglabāšana | Dabas parkā saglabāti nokaltušie koki un kritalas. VMD | Daļēji realizēts. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. |
| 14. | C.5. Kārklu apzāģēšana | Līdz 2006. gadam izveidotas zemas un biezas kārklu audzes, aizturot smilšu plūsmu. . JPD sadarbībā ar VMD | Kārklu apzāģēšana jeb sēdināšana - pēdējoreiz veikta 2008. gadā. Kārkli tika apzāģēti posmā no 25.-33. līnijai. Daļēji realizēts. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. |
| 15. | C.6. No jūras izskalotā materiāla aizvākšana no pludmales | Pludmalē nenotiek izskalotā materiāla uzkrāšanās. JPD. | Daļēji realizēts. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. |
| 16. | C.7. Atsevišķu taku un izeju uz jūru likvidēšana | Nenotiek cilvēku pārvietošanās pa 5 noslēgtajām takām un izejām uz jūru. JPD. | Nav realizēts. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. |
| 17. | C.8. Mežaudžu kopšana | Mežaudzes attīstās sabalansēti un ilgtspējīgi. JPD. | Daļēji realizēts. Mežaudžu kopšana - 2009. gadā veikta ainavas kopšanas cirte, kuras laikā tika izcirsti bojātie lapu koki kā arī savākti zari, kuri bija lūzuši snieglauzes rezultātā. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. AS “Latvijas valsts meži” 2017. gadā Ragakāpas dabas parka teritorijā, zemesgabalā Lielupe 1003 (kadastra nr. 13000041003) posmā no 25.līnijas līdz 33.līnijai nocirta 57 bīstamus un nokaltušus kokus (diametrā no 16 – 48 cm).  Nocirstie koki no dabas parka teritorijas netika izvākti. Mežsaimniecības nodaļa neiebilda pret šādu saimniecisku pasākumu dabas parka teritorijā. |
| 18. | D.3.1. Informatīva bukleta izdošana | Līdz 2004. gadam izdots un izplatīts viens vai vairāki bukleti par pasākuma aprakstā minētajām tēmām. JPD. | 2008.gadā izdots dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna kopsavilkums (krāsains buklets, A4 formāta uz 11 lpp.) |
| 19. | D.3.10. Brīvdabas muzeja darbinieku apmācīšana ekskursiju vadīšanā | Līdz 2005. gadam vismaz viens Brīvdabas muzeja darbinieks apmācīts VITILA vides gidu kursos un vada ekskursijas dabas parkā. JPD. | Nav realizēts. Netiek paredzēts. |
| 20. | E.1. Apmeklētāju uzskaite | Līdz 2004. gada jūnijam uzsākta apmeklētāju uzskaite pēc vienotas metodikas. izmantojot brīvprātīgos un VAN darbiniekus  (JPD) | Nav realizēts. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. Tiek plānots uzstādīt videokameru, kas veiks dabas parka/muzeja apmeklētāju uzskaiti, Vikingu – Tīklu ielas krustojumā līdz 2018.gada beigām. (Organizē AP Stratēģiskās plānošanas nodaļa). |
| 21. | E.2. Smilts erozijas monitorings | Apkopota informācija par smilts erozijas stāvokli uz galvenajām takām. izmantojot brīvprātīgos un VAN darbiniekus  50 Ls/ gadā, izmantojot nolīgtus ekspertus  (JPD) | Nav realizēts. Vides nodaļā nav informācijas par smilts erozijas stāvokli uz galvenajām takām. |
| 22. | E.3. Eitrofikācijas monitorings | Apkopota informācija par eitrofikācijas indikatorsugu stāvokli. izmantojot brīvprātīgos un VAN darbiniekus  , izmantojot nolīgtus ekspertus  (JPD). | Nav realizēts. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. |
| 23. | E.4. Krūmu atvašu monitorings | Fiksēta krūmu atvašu atjaunošanās gaita, veikti izciršanas pasākumi, kad nepieciešams. izmantojot VMD darbiniekus  JPD, sadarbībā ar VMD. | Nav realizēts. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. |
| 24. | E.5. Kārklu monitorings | Fiksēta kārklu augšanas gaita, veikta papildus apciršana, ja nepieciešams. izmantojot VMD vai JPD VAN darbiniekus  JPD, sadarbībā ar VMD. | Nav realizēts. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. |
| 25. | E.6. Invazīvo sugu monitorings | Fiksēta invazīvo sugu izplatība, nepieciešamības gadījumā veikti papildus pasākumi to ierobežošanai. JPD. | Nav realizēts. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. |
| 26. | E.7. Reto un aizsargājamo augu sugu atradņu monitorings | Uzkartētas retās un aizsargājamās sugas, veikts to izplatības novērtējums. (JPD , LIFE piekrastes projekts) | Daļēji realizēts. Veikts smiltāja neļķes monitorings. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. |
| 27. | E.8. Dabas parka vides ekonomiskais novērtējums | Dabas parka funkcijas novērtētas monetārās vienībās. JPD. | Nav realizēts. Tiek paredzēts nākošajā plānošanas periodā. |
| 28. | E.9. Augsnes kartēšana | Izveidotas augšņu kartes un veikts to noturības pret eroziju novērtējums. JPD VAN, sadarbībā ar LU Ģeogrāfijas fakultāti | Nav realizēts. |
| 29. | 4.2.2. Robežu grozījumi | No dabas parka teritorijas izslēgti īpašumi ar kadastra numuru 13000042901, 13000042903, 13000042904 un 13000021101 | Pasākums veikts. Dabas parka zonā iekļautas tās dabas parka teritorijas, kurās konstatēts mazāks aizsargājamo un tipisko augu atradņu blīvums, mazāks Eiropas savienības nozīmes biotopu segums un liela cilvēka antropogēnā ietekme. Šajā zonā ietilpst sekojoši meža nogabali: 59. kvartāla 1. nogabals, 68. kvartāla 1. un 4. nogabals, 69. kvartāla 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14. un 15. nogabals.  Dabas lieguma zonā iekļautas tās dabas parka teritorijas, **kurās konstatēts lielākais aizsargājamu un tipisku augu atradņu blīvums**, **Eiropas Savienības nozīmes prioritārie biotopi (boreālais mežs), dabiskie meža biotopi un Latvijas nozīme aizsargājamie biotopi.** Dabas lieguma zonā iekļauti sekojoši nogabali: 59. kvartāla 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. nogabali, 68. kvartāla 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,15., 16., 17. un 25. nogabals un 69. kvartāla 5., 10. un 16. nogabali. |
| 30. | Jautājumi par kuriem turpinās diskutēt plāna izstrādes ietvaros: CITI IETEIKUMI, šīs izmaiņas ir ierosinājums no **ekspertiem un uzraudzības grupas dalībniekiem** dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā 2004.gadā. To nepieciešamība nav pietiekami pamatota dabas aizsardzības plānā, jo nav pietiekami informācijas par šo darbību iespējamām sekām un pamatotību, kā arī nav veiktas iestrādes šo grozījumu veikšanai:  • pievienot teritoriju starp jūras krastu un apbūvi no Vienības prospekta līdz 20. līnijai (šai teritorijai **tiek veidots mikroliegums 17 ha platībā**); • pievienot dabas parkam 4 zemes gabalus starp Jūrnieku ielu un Bulduru prospektu;  • iekļaut Brīvdabas muzeju (kadastra numurs 13000021506) dabas parka zonā. Šī ieteikuma pamatā ir vairāki faktori: Teritorijas vienotībai un nesadrumstalotībai būtiski ir iekļaut šo teritoriju, kas cieši pieguļ lielākajai dabas parka vērtībai – Ragakāpai;  2.Muzeja darbinieki tiks aktīvi iesaistīti kā gidi dabas parka dabas takās;  3.Brīvdabas muzeja atrašanās dabas parkā pilnībā atbilst dabas parku koncepcijai un Likumā par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām definētajam mērķim: “Dabas parki ir teritorijas, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērotas sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai”.  4.Brīvdabas muzeja teritorijā konstatēti dabiskie meža biotopi.  • pievienot Lielupes ostas teritorijas daļu uz ziemeļiem no bijušās Jūraslīča teritorijas. Šī ieteikuma pamatā ir tas, ka ostas teritorijā konstatēti Eiropas Savienības nozīmes biotopi (piemēram, priekškāpas (kods 2120), viengadīgas augu sabiedrības dūņainās un zemās smilšainās pludmalēs (kods 1310) un lielo upju grīvas (kods 1130), kā arī nepieciešamība veidot vienotu aizsardzības zonu piekrastes teritorijām (apvienojot dabas parku “Ragakāpa” ar dabas liegumu “Vakarbuļļi”). Jūrmalas pilsētas dome ierosināja šo ieteikumu pilnībā izslēgt no dabas aizsardzības plāna (skatīt 9. pielikumu), tomēr dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa nolēma to atstāt plānā (skatīt 10. pielikumu). |  | Ierosinājumi nav ņemti vērā. Aktualizējot konkrētos jautājumus 2018.gadā nav panākta vienošanās kādu no dabai vērtīgajām teritorijām iekļaut dabas parka sastāvā. |